## 2021
План работы лаборатории ООО "Клото"
| Исполнитель: | Кувшинова Наталья Анатольевна
| Период: | 2021 г
№ п/п | % готовности | Задача | Описание | Отчет | Статус | № отчета | Срок | Примечания
| 80% | Ez mul/Экстрамул Суприм | Подготовка образцов, подбор рецепта. Эмульгаторс с ТЭТА. Эмульгатор СТМ+РМ+Воск. | - | Образцы отправлены, ждем результатов. 9.06.21 образцы варка 18.05.2021оправлены в Халлибуртон | Отчет №2.12
1 | 30% | Оптитрол без пены | Минимизировать пену (цель: пенообразование около10%). Подобрать оптимальный пеногаситель. Проверить на слеживаемость, показатель фильтрации. | - | В отчет добавлены последние данные 25.05.21. Ждм перлит и новые пеногасители | Отчет № 15.4 | 2021-08-31 | Архилин М.А.
2 | 0% | Оптитрол ПЛЮС | с добавлением ПАЦ. Цель: Понизитель филтрации - замена ПАЦ, соответствующий ISO 13500 | - | Требования ISO 13500 скинет ПВ |  | 31 августа 2021 | Архилин М.А.
3 | 0% | Оптитрол жидкий | Модификация для рынка Азия, Ближний Восток. Заменить воду на ?. Снизить показатель фильтрации, может добавить ингибирующие свойства. | - |  |  | 2021-08-31 | Архилин М.А.
4 | 70% | Стабилайт РУО М - дешевый понизитель фильтрации для РУО | 33% БК + 33% Г + 33% Оптитрол (Сделано) 40% БК+40%Гильсонит + 20% УЩР НТНР, зольность, слеживаемость (Не делали) | + | Доработка состава, Комплексное тестирование | 9.13 Гильсонит vs Битумный порошок vs Битумная мастика в РУО (1) | 2021-08-31 | Бурков А.А.
5 | 0% | Жидкие эмульсии водорастворимых полимеров | Жидкий полиакриламид, ксантан, ПАЦ НВ | - | Параметры от А.В. |  | 2021-06-21 | Архилин М.А.
| 0% | Дриламин | Разобраться с агрегатным состоянием. Заменить ДТ на воду или ГКЖ, попробовать изаменить способ изготовления. Комплексное тестирование продукта | -
6 | 0% | Понизитель фильтрации БРВО Свекольный жом | Наталья делала: Жом омылила гидроксидом натрия. Высушила до вл. 17.2%, размолола. Получился порошок, гранулы до 8 мм. Испытание: рн10,7 Фильтрация api 12мл (раствор 3% глинопорошка, 2% реагента) Растворимость 73% Предварительные тесты дают фильтрацию 8мл Дальнейшие шаги: Доомылить, определить влияние на реологию и API фильтрацию 2% реагента в 3% глинистом растворе Добиться растворимости 85-90% + влажность меньше 10% + помол мельче сделать. | - | Жом сырой, с завода нужно заказть |  | 2021-12-31 | Архилин М.А.
7 | 0% | Понизитель фильтрации БРВО Пивная дробина | Омылить в соотношении дробина: щелочь (20% раствор NaOH) 1:0,25 при Т-60С, время реакции 3 часа, проверить влияние на фильтрацию и реологию. Попробовать сухую (Балтика) и сырую дробину (Боброф) (+ к сырой нужен бактерицид) | - | Оставляем на сентябрь. После основных проектов. Заказать пивную дробину |  | 2021-12-31

## Лист2
План работы лаборатории ООО "Клото"
| Исполнитель: | Кувшинова Наталья Анатольевна
| Период: | 2021 г
№ п/п | % готовности | Задача | Описание | Отчет | Статус | № отчета | Срок | Примечания
| 0% | Растворитель для СБС | Попробовать расториели Недратест, есть в лаборатории | -
| 0% | Эмульсии полимеров | Жидкий полиакриламид | - |  |  |  | Архилин М.А.
| 80% | ТП+отраб vs СТМ в смазках | Рассмотерть возможность замены в рецептуре смазок СТП на ТП+отработка. Тест по методике ИНК | + | После ОПР возврат к работе | СМАЗКИ Отчёт 4.6 Исследование Смазок с талловым пеком
| 0% | Полисил / Кольмасил / Амисил | Состав Силикат натрия порошок - 43% УЩР - 40% ТПФН - 5% Пеногаситель - 2% Лигносульфонат - 10% Поверяем: 1) внешний вид 2) фильтрация и реология 3%-глинистой суспензии без реагента и с 1% реагента 3) pH 1% водного раствора реагента | -
| 0% | Политрол | Должен быть прозрачным/бесцветным. | - |  |  |  | Внести изменение в ТУ - Кувшинова Н.А,
| 95% | Разжижитель БРВО ТАНАТИН | Сравнить Мимозу МЕ и Мимозу А в пресном и соленасыщенном БРВО. Подбор состава | - | Подбор сотава отложили. | 11.3 Испытание ТАНАТИН, изменение состава
| 0% | Термавис РУО обновленный состав | Тест по методике Недра-тест. Дополнить существующий отчет. + стеарат натрия. Мел ММС-1. Замена мела на гипс | -
| 0% | КЛСП с УЩР vs КЛСП с ЛСФ | Проверить КЛСП по старому рецепту (с лигносульфонатами) и по новому - с УЩР. | -
| 0% | Сорбинат моноолеат | Получить сложный эфир - сорбината моноолеат | - | ТЗ в папке ЛАБОРАТОРИЯ |  |  | Архилин М.А.
| 0% | Понизитель фильтрации БРВО Свекольный жом | Наталья делала: Жом омылила гидроксидом натрия. Высушила до вл. 17.2%, размолола. Получился порошок, гранулы до 8 мм. Испытание: рн10,7 Фильтрация api 12мл (раствор 3% глинопорошка, 2% реагента) Растворимость 73% Предварительные тесты дают фильтрацию 8мл Дальнейшие шаги: Доомылить, определить влияние на реологию и API фильтрацию 2% реагента в 3% глинистом растворе Добиться растворимости 85-90% + влажность меньше 10% + помол мельче сделать. | - | Жом сырой с завода нужно заказть |  |  | Архилин М.А.
| 0% | Понизитель фильтрации БРВО Пивная дробина | Омылить в соотношении дробина: щелочь (20% раствор NaOH) 1:0,25 при Т-60С, время реакции 3 часа, проверить влияние на фильтрацию и реологию. Попробовать сухую (Балтика) и сырую дробину (Боброф) (+ к сырой нужен бактерицид) | - |  |  |  | Архилин М.А.
| 0% | Сульфированный битум / сульфированный пек | Сульфирование таллового пека серной кислотой с последующей нейтрализацией диэтаноламином или триэтаноламином | - | ТЗ в папке ЛАБОРАТОРИЯ |  |  | Архилин М.А.
| 0% | Хайтемп 2000 | Тест, методики, ПК внутр, ТУ проверить | -
| 0% | Понизитель фильтрации РУО | 1) праймер (с содержанием битума минимум 45%) 2) битумный порошок VS гильсонит. Надо сравнить с гильсонитом. можно продолжить работу по понизителям фильтрации, которую до этого делали. Попробовать ПДС ПТК Розбытхим? | -
| 0% | GX-POLYMER | Получить загуститель для сложных рассолов (кальций, магний, бромиды и тд) приготовить 25% раствор CaCl2 (хлорид кальция). (бромидов и магния у нас, вроде, нет), загустить с помощью 12 кг/м3 AN-125, мешать 30 минут, измерить реологию II. Если возможно, попробовать загустить 15% соляную кислоту (со всеми предосторожностями) | -
| 0% | Система РУО Cloto Ltd | Пересмотр методики приготовления и испытания БР РУО с реагентами Клото | -
| 0% | Термавис | Определение max темпераратуры БР, при которой сохраняется работа реагента (реология) | -
| 0% | Термапац | Определение max темпераратуры БР, при которой сохраняется работа реагента (фильтрация) | -
| 0% | Джи Дрилл | Подумать над методикой определения точки помутнения. | -
| 0% | Шейл Икс порошок | Запрос силикатного модуля у поставщика | - |  |  |  | Широков М. Контроль - Кувшинова Н.А.
| 0% | Оптитрол порошок и жидкий | Определение max жесткости брво, при которой сохраняется работа реагента | -
| 0% | Шейл-икс жидкий | ГКЖ + вода с УЩР. Получить черный цвет, протестить | -
| 0% | Стабилайт II vs Гильсонит | РУО. Фильтрацияф HTHP на керамических дисках. Подбор методики, рецептуры. | - |  |  |  | Закупка дисков после выбора рецептуры и методики
| 0% | Стабилайт II vs Асфальтекс | БРВО. Фильтрацияф HTHP на керамических дисках. Подбор методики, рецептуры | - |  |  |  | Закупка дисков после выбора рецептуры и методики
| 0% | Экстрамул Директ | Эмульгатор. E24 + отраб vs E24 + Оптитрол ж | -
| 0% | Дрилфаст | Противосальниковая добавка. Тест, методики, ПК внутр, ТУ проверить | -
| 0% | Спейсер-55 | Растворитель. Сравнить CLO 100% vs Терпенсол+CLO 50/50 vs Терпенсол 100% | -
| 0% | Разжижитель РУО | На основе ЛЕЦИТИНА | - | Запрос ТЗ у АВ
| 0% | Аналог Амисил (Polysil) | Разработка аналога http://polychemgroup.ru/product/amisil/ смесь порошкообразного силиката калия/натрия и ущр. Подробнее в папке Dropbox "Амиксил и Polysil" | - | Заказать Широкову М.Н.
| 0% | Оптитрол способность подавлять гидратацию глинопорошка. | 1. Вода + 40 кг/м3 глинопорошка (отметить какого). Мешаете 30 минут. Оставляете на сутки. Мешаете 15 минут. Замеряете реологию. 2. Вода + 20 кг/м3 Оптитрол сухой. Мешаете 30 минут. Добавляете 40 кг/м3 глинопорошка. Мешаете 30 минут. Оставляете на сутки. Мешаете 15 минут. Замеряете реологию. | -
| 0% | ПДС ПТК Розбытхим | Жидкий сульфированный битум. Проверить как ингибитор глин. Blacktrol vs ПДС | -
| 0% | Модификация КЛСП | ОТП плитка с УЩР - 55% ПАЦ-НВ - 20% (надо попробовать и Карбоцел и Gabroil LV) ФХЛС - 14% Мел/тальк - 10% Антислеживатель - 1% Проверять не фильтрацию как обычно - как КЛСП, УЩР и тд. | -